## Sheet1
作品提交时间5月7日-5月10日18:00 |  |  | 负责人 | 状态 | 完成时间
需求 | 需求 | 需求确认 | 张满柱 | 已完成 | 2026-04-22
| 设计 | 架构⽂档编写 | 张满柱 | 已完成 | 2026-04-22
开发 | 数据处理层 | 文档解析 | 涂祎豪 | 进行中
|  | Chunk切分 | 涂祎豪 | 进行中
|  | 存储 | 涂祎豪 | 进行中
|  | 增量同步 | 涂祎豪 | 进行中
|  | 5 分钟 SLA 保障 | 涂祎豪 | 进行中
|  | Karpathy方案验证 | 冷海军 | 已完成 | 2026-04-23
| 检索增强层 | 查询扩展 | 陈一赓、冷海军 | 进行中
|  | 两路召回 | 陈一赓、冷海军 | 进行中
|  | 自适应TopK | 陈一赓、冷海军 | 进行中
|  | Reranker 精排与过滤 | 陈一赓、冷海军 | 进行中
| 推理与引用层 | 上下文注入 | 张满柱 | 进行中
|  | 提示词 | 张满柱 | 进行中
|  | 引用验证Pipeline | 张满柱 | 进行中
| Web UI层 | 前端开发 | 陈一赓 | 进行中
|  | 后端开发 | 陈一赓 | 进行中
测试 | 整体测试 | 测试与评分方案设计 | 涂祎豪 | 已完成 | 2026-04-22
|  | 语料整理 | 涂祎豪 | 进行中
|  | 测试程序开发 | 涂祎豪 | 进行中
|  | 测试 | 涂祎豪 | 进行中
|  | 测试报告 | 涂祎豪 | 进行中
交付 |  | Git仓库管理 | 唐东邦 | 进行中
|  | ⼀键部署 | 唐东邦 | 进行中
|  | Demo视频 | 唐东邦 | 进行中
|  | 交付文档汇总 | 唐东邦 | 进行中